## Sheet1
Rekap Biaya Perbaikan CCTV AP2
No | Pergantian Part | Nilai Awal Penarawan | Penurunan Harga | Nilai Setelah Negoisasi | Nilai Proyek | Payment (DP) | Nama Vendor | Status per 5 Oktober 21 | Status per 12 Oktober 21 | Status per 21 Oktober 21
1 | CCTV | 62205000 | 31505000 | 30700000 | 30700000 | 7925000 | PT Jakarta Solution CCTV | pengajuan BOC | Pembayaran DP,pengecekan unit | Vendor wanprestasi, DP akan di refund
2 | Tiang CCTV | 5950000 |  | 3000000 | 3000000 | 1500000 | Bapak Napin (Cipayung) |  | Pengajuan Biaya dan BOC | Done, tiang terpasang, proses pelunasan biaya
3 | CCTV | 62205000 | 27505000 | 34700000 | 34700000 | 13880000 | PT Galva Tecnologies |  |  | Pengajuan Biaya dan BOC (DP40%)
4 | Intalasi Fiber Optic dan Jaringan lain | 10670000 | 6406000 | 4264000 | 4264000 | 0 | Bp Ardhana (Ciputat) |  |  | Pengajuan Biaya dan BOC(tanpa DP,biaya setelah selesai instalasi)
| Total | 78825000 | 33911000 | 41964000 | 41964000 | 15380000
Pekerjaan Biaya Tiang CCTV (Vendor Bpk Napin)
No | Pekerjaan | Qty | Nominal | Total
1 | Tiang Baru | 1 | 2100000 | 2100000
2 | Scafolding (alat bantu) | 4 | 150000 | 600000
3 | Jasa Las | 1 | 300000 | 300000
Total |  |  |  | 3000000