## FISIK GEDUNG BAT
FISIK GEDUNG BAT
No | Rincian | Status | Pic | Waktu | Suporting unit | update | Remaks
Lantai 1
1 | Reception | Pengadaan Tlp, door closer pintu resepsionis | Desi | 2022-01-24 | (Deni ambil dari gudang , cimeng)
2 | R. Meeting serbaguna R. Praktek (alat peraga) | Poster, ornament, penutup mesin air, penyediaan alat peraga yg dibutuhkan(WTMD & HTMD) | Desi | 2022-01-24 | Suport Pak uki/cimeng |  | Alat peraga HTMD dan WTMD masih di RA HLP
3 | Pantry | buangan saluran air dan westapel | P. arfan & Desi | 2022-01-24 | B. Dewi ( bang Pur )
Lantai 2
| R. Trainning | Pemasangan standing tv , pemasangan Vertikal blind (kaca film) siap dipake | Dewi & Arfan | 2022-01-27 | cimeng
4 | R. Direk | Siap | Desi | 2022-01-27 | Ibnu
5 | R. Kepsek | siap | Desi | 2022-01-27 | B. Dewi
6 | Toilet | Siap | Desi | 2022-01-26 | Ibnu
Lantai 3
7 | R. trainning | Pemasangan stacker , pemasangan Vertikal blind | Desi | 2022-01-27 | B. Dewi (arfan & Deny)
8 | R. admin dan keungan | siap | Desi | 2022-01-25 | Ibnu
9 | R. instruktur | pembelian kursi | Desi | 2022-01-28 | B. Dewi
10 | Mushola | siap | Desi | 2022-01-27
11 | Finger Print |  | Desi | 2022-01-27 | B. Dewi / Deni
12 | Kapasitas
| R. tranning 1 | 20 orang
| R. tranning 2 | 20 orang

## PERIJINAN
PERIJINAN
| NO | Jenis perijinan | Jenis Pendidikan | Pic | status | Target Waktu | Rof (tgl dikeluarkan) | Remaks
| 1 | NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional ) | berlaku untuk semua jenis pendidikan | Dewi | on progres | 2022-01-27 |  | Depdikbud (UFN (Until for Notice)
| 2 | Sertifikasi Dirkampen | initial dan recurent AVSEC (basic, junior dan senior) | Dewi | on progres | 2022-02-15 |  | TUNGGU WTMD (Official sertifikat , secara informal sudah bisa)
| 3 | Sertifikasi DG | initial dan recurent Danger goods | Dewi | on progres | 2022-03-13 |  | DKPPU ( Tunggu sertifikasi dari DIRKAMPEN)
| 4 | Sertifikasi Initial Passager Handling | initial Passager Handling |  | Siap Training |  |  | kita tidak perlu ijin karna kita sudah mempunyai sdm 'DANI')
| 5 | Sertifikasi cargo Handling | initial Cargo Handling |  | Siap Training |  |  | kita tidak perlu ijin karna kita sudah mempunyai sdm 'DANI')
| 6 | Cabin crew | initial |  | TBA

## Product and Sales Strategi
Product and Sales Strategi
No | Rincian | Detail Activity | Pic | Waktu | Suporting unit
1 | Gedung | Siap dipakai | Dewi, arfan | 2022-01-27 | Desi
2 | Persiapan Instruktur |  | Arfan |  | Arfan
| * kebutuhan | Inventarisasi sesuai dengan jenis pelatihan | Arfan |  | Arfan
| * jenis pelatihan detail |  | Arfan |  | Arfan
| * inventarisasi | Personal list / harga /term of payment / kontak person/ perkurikulum instruktur | Arfan | 2022-02-01 | Arfan
| Pembayaran instruktur(permata pelajaran) | Dealing dengan calon instructur | Arfan |  | Arfan
3 | Pricing | Harga pokok produksi per item jenis pelatih dan harga jual (pricing competitor) | Arfan | 2022-02-01 | Arfan
4 | Realisasi jadwal pelatihan (comercial) | Time schedule pelatihan | Arfan | 2022-02-01 | Arfan
5 | Strategi promosi dan penjualan | Web, marcom, sales promo, sales kit, | Arfan | 2022-02-01 | Arfan