|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINUTES OF MEETING | | |
| **MEETING TITLE** | **Refreshment Tugas HR&GA** | |
| **SUBJECT** | **Unit HRD&GA** | |
| **DAY / DATE** | **Senin, 20 September 2021** | **TIME : 10.00** |
| **CHAIRMAN** | **Bpk. Bharata** | **MINUTES BY : Arfan** |
| **VENUE** | **R. Meeting Gudang Halim** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANT** | **POSITION / UNIT** |
| Bpk. Bharata Nugraha | Direktur HR&GA |
| Bpk. Adityo Sasikirono | Asset&Property Manager |
| Bpk. Fajar Wahyono | IT Manager |
| Bpk. Arfan | Ka RT HLP |
| Bpk Uwais Al Qorny | Station Manager |
| Bertus dan Eko | PIC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SUBJECT** | **PIC** | **TIME FRAME** | **STATUS** | **REMARKS** |
|  | OPS HLP |  |  |  |  |
| 1 | Tonase belum mencapai target walaupun sudah ada kenaikan harian | Pak Weiss dan Bertus |  |  | Tonase Batik minggu ketiga total 33.275, untuk APLOG 18.792 |
| 2 | Untuk SDM masih sama dengan sebelumnya, per shift 4 orang, porter 2 checker 2 | Pak Weiss dan Bertus |  |  | Masih diberlakukan WFH bagi operasional |
| 3 | Schedule Batik ada tambahan untuk rute HLP-BPN-TRK per tgl 21 Sep 2021 | Pak Weiss dan Bertus |  |  | Update dari tim Batik HLP |
|  | Untuk APLOG masih belum masuk gudang BDL, karena masih diblock di gudang AAP | Pak Weiss dan Bertus |  |  | Hardblock dari AAP mulai minggu 3 Sept 21 |
|  | RA APK |  |  |  |  |
| 1 | Tonase belum mencapai target walaupun sudah ada kenaikan harian dari minggu kedua | Pak Weiss |  |  | Total tonase minggu 3 19.108,  Agent dengan tonase tertinggi, Lionel 16.900 |
| 2 | Penggunaan Air PAM, diperhatikan agar lebih irit tagihannya | Pak Weiss |  |  | Tagihan Junuari – Juli 2021 Sekita 4 jutaan, tagihan Agustus 2021 1jutaan |
|  | GA dan ASET&Property |  |  |  |  |
| 1 | Penggolongan Aset  Furniture,Equipment,Aset Tetap  Note: inventarisir dari direksi/selain pembelian kantor | Aset | 27 Sep 21 | Progress | Masih proses penomoran asset  Perlu informasi harga perolehan dari masing2 aset |
| 2 | Xray Gudang HLP | Ukki | 17 Sep 21 | Progress | Pengajuan biaya perbaikan (DP tahap pertama)  Antipiasi mengenai pemeliharaan oleh user, sudah dibuatkan SOP pemeliharaan |
| 3 | XRay di RA | Pak Weis |  |  | Baterai sempat trouble namun sudah diselesaikan/diperbaiki |
| 4 | Penggantian CCTV AP | Ukki, Pak Weiss, Arfan |  |  | Sudah berkirim surat ke EGM AP2 yang bermaksud APK mengganti biaya klaim asuransi, dikawal Lanud bagian Fasint (Pak Mujiharno) |
| 5 | AC ruang meeting CGK |  |  | done |  |
| 6 | AC Coldroom | Medi |  | progress | Masih 25 derajat, posisi masih pengajuan biaya |
| 7 | Bea Cukai CGK | Ukki |  | proggress | Pemisahan pembelian material dan AC |
| 8 | Forklift CGK |  |  |  | Biaya sudah disetujui |
| 9 | Handpallet CGK |  |  | Progress | Menghitung update kebutuhan, total 28, yg aktif 23, kurang 5  untuk KSO 17, aktif 7, kurang 10  hati2 status handpallet antara KSO dan BDL,  untuk KSO, perbaikan harus ada kesepakatan |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | TPS Halim | Ukki |  | Done  Progress | Perapihan rumput  Perataan permukaan,  Pengaspalan untuk jalan masuk, lebar 4 m panjang sampai dengan ujung belakang bangunan, ketahanan aspal 4 ton, vendor dari luar  Atap akan dibongkar |